## 查询条件
起始日期： | 截止日期： | 缺省为上月1日到当前日期
部门类型：产品部/事业部/全部 |  |  | 部门：缺省为空，可多选，可选择下级部门
将研发考核数据分多TAB页显示，每个TAB页可点查询按钮进行查询

## 1.研发项目进展
截止日期： | 2015-04-01
部门 | 产品组 | 项目名称 | 项目当前阶段 | 项目得分 | 研发启动日期 | 研发计划完成日期 | 研发实际完成日期 | 试点计划完成日期 | 试点实际完成日期 | 计划总工作量(人天) | 计划完成工作量 /计划工期B | 实际完成工作量/实际工期A | 进度偏差 | 进度得分 | 开发总标准工作量人天 | 缺陷数D | 编码质量= 缺陷密度基线/(D/A) | 试点阶段补丁缺陷数F | 试点维护工作量G | 补丁质量=编码缺陷密度基线/(F/G) | 反馈需求数 | 需求基线数 | 需求变更率 | 需求质量 | 质量得分 | 项目不符合项个数 | 规范性得分
PS产品部 |  | PS11.0产品项目 | 开发 | 79.939 | 2012-09-13 | 2013-09-30 |  |  |  | 1566 | 1566 | 1039 | 33.65% | 66.3474 | 1638 | 526 | #REF! |  |  |  |  | 274 |  |  | 80 | 2 | 98
|  | PS10.2.6 | 开发 |  | 2013-10-16 | 2014-01-27 |  |  |  | 238 | 38 | 35 | 1.261% |  | 238
|  | PS10.5.3 | 开发 |  | 2013-04-15 | 2013-12-01 |  |  |  | 192 | 117 | 145 | -14.58% |  | 207 | 24 | #REF!
GS产品部 | 财务会计 | GS合并报表V6.0.1项目 | 验证 |  | 2011-12-12 | 2012-11-30 | 2012-12-26 | 2013-03-31 |  | 321 | 475 | 1206 | 153.9% |  | 282 | 121 | #REF! |  | 3.19 |  |  | 37
|  | GS财务会计V6.0.4 | 维护 |  | 2013-06-13 | 2013-09-27 | 2013-10-18 |  |  | 300 | 106 | 127 | 19.81% |  | 289 | 182 | #REF!
| 资金管理产品 | GS现金管理V6.0.1 | 验证 |  | 2012-07-31 | 2013-05-07 | 2013-08-14 | 2013-12-06 |  | 677 | 677 | 677 | 0% |  | 488 | 679 | #REF! |  |  |  |  | 38
|  | GS现金管理V6.0.2 | 开发 |  | 2013-09-27 | 2013-12-06 |  |  |  | 213 | 139 | 118 | 9.859% |  | 213 | 24 | #REF!
|  | GS移动应用V1.0 | 验证 |  | 2012-11-13 | 2013-04-20 | 2013-05-28 | 2013-11-28 |  | 390 | 390 | 390 | 0% |  | 378 | 106 | #REF! |  | 0.25 |  |  | 10
|  | GS资金管理6.0.4 | 开发 |  | 2013-10-21 | 2013-12-06 |  |  |  | 249 | 191 | 165 | 10.44% |  | 249 | 166 | #REF!
| 财务管控产品 | GS收付中心V6.0产品项目 | 验证 |  | 2011-11-02 | 2011-12-31 | 2012-03-15 | 2014-06-30 |  | 140 | 971 | 1246 | 28.32% |  | 139 | 31 | #REF! |  | 126.01 |  |  | 23
|  | GS财务控制6.0.4 | 开发 |  | 2013-07-05 | 2013-12-31 |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 93
| 预算产品 | GS全面预算6.0.2 | 开发 |  | 2013-07-08 | 2013-11-06 |  |  |  | 159 | 146 | 107 | 24.53% |  | 155 | 122 | #REF!
|  | GS全面预算6.0.4 | 维护 |  | 2013-05-24 | 2013-09-30 | 2013-11-05 |  |  | 369 | 129 | 165 | 27.91% |  | 315 | 31 | #REF!
| 供应链产品 | [15 empty] | #REF!
| 资产产品 | GS资产管理V6.0.1 | 验证 |  | 2012-04-09 | 2013-02-28 | 2013-03-28 | 2013-06-30 |  | 1785 | 447 | 1087 | 143.2% |  | 1470 | 584 | #REF! |  | 115 |  |  | 122
|  | GS资产管理V6.0.5 | 开发 |  | 2013-10-14 | 2014-03-28 |  |  |  | 376 | 68 | 54 | 3.723% |  | 376 | 20 | #REF!
| 生产制造产品 | GS生产制造V6.0.5 | 维护 |  | 2013-08-05 | 2013-10-31 | 2013-10-31 |  |  | 321 | 87 | 87 | 0% |  | 321 | 90 | #REF!
|  | GS战略成本V6.0.6 | 开发 |  | 2013-10-21 | 2014-01-28 |  |  |  | 146 | 32 | 28 | 2.74% |  | 146 | 10 | #REF!
|  | GS生产制造V6.0.6 | 计划 |  | 2013-11-01 | 2014-01-27
| 主数据及公共组 | 主数据管理项目 | 验证 |  | 2012-10-18 | 2013-06-30 | 2013-06-28 | 2013-12-31 |  | 601 | 582 | 582 | 0% |  | 650 | 761 | #REF! | 30 | 57.4 | 3.444 | 23 | 110 | 21%
|  | GS移动应用V1.0 | 验证 |  | 2012-11-13 | 2013-04-20 | 2013-05-28 | 2013-11-28 |  | 390 | 390 | 390 | 0% |  | 378 | 84 | #REF! |  | 0.25 |  |  | 10
| 电子商务 | GS电子采购6.0.5 | 开发 |  | 2013-10-16 | 2013-12-20 |  |  |  | 79 | 21 | 27 | -7.595% |  | 79 | 26 | #REF!
| 总体组 | GS一体化方案 | 开发 |  | 2013-08-26 | 2013-10-21 |  |  |  |  | 56 | 583 | 941.1%
ehr产品部 |  | eHR6.0.4 | 开发 |  | 2013-09-30 | 2013-11-28 |  |  |  | 268 | 183 | 105 | 29.1% |  | 268
BI产品部 |  | BA风险内控6.0.5 | 维护 |  | 2013-07-11 | 2013-10-22 | 2013-10-18 |  |  | 135 | 103 | 99 | -3.883% |  | 135 | 46 | #REF!
|  | BA信息披露6.0.5 | 开发 |  | 2013-08-29 | 2013-11-18 |  |  |  | 271 | 229 | 183 | 16.97% |  | 271 | 111 | #REF!
|  | BA经营分析6.0.5 | 开发 |  | 2013-08-27 | 2013-10-31 |  |  |  | 155 | 155 | 126 | 18.71% |  | 155 | 26 | #REF!
|  | 商务智能6.0.5 | 开发 |  | 2013-09-30 | 2013-11-20 |  |  |  | 191 | 152 | 116 | 18.85% |  | 191 | 241 | #REF!
平台与技术部 |  | 移动应用开发平台V1.0 | 验证 |  | 2012-08-31 | 2013-03-15 | 2013-03-26 | 2013-10-25 |  | 611 | 420 | 943 | 124.5% |  | 536 | 213 | #REF! | 1 | 10.2 |  | 2 | 65
|  | 企业信息门户V1.0 | 验证 |  | 2012-09-05 | 2013-09-20 | 2013-10-28 | 2014-01-31 |  | 1087 | 380 | 418 | 10% |  | 1098 | 239 | #REF! |  |  |  |  | 66
|  | GSPv7.0产品研发项目 | 开发 |  | 2011-11-26 | 2014-12-31 |  |  |  | 10582 | 5767 | 4434 | 12.6% |  | 3000 | 534 | #REF!
|  | web开发平台2.0 | 开发 |  | 2013-01-29 | 2013-10-11 |  |  |  | 951 | 951 | 938 | 1.367% |  | 890 | 354 | #REF!
|  | GSPV6.0.4 | 维护 |  | 2013-06-25 | 2013-10-11 | 2013-10-21 |  |  | 1031 | 108 | 118 | 9.259% |  | 718 | 363 | #REF!
|  | 协同办公6.0 | 计划 | [13 empty] | #REF!
|  | WEB审批中心 | 开发 |  | 2013-10-27 | 2014-01-12 |  |  |  | 217 | 48 | 34 | 6.452% |  | 217
|  | DMS系统改进（2013年9月-10月） | 开发 |  | 2013-09-07 | 2013-11-08 |  |  |  | 88 | 77 | 75 | 2.273% |  | 88 | 17 | #REF!
在已实现的项目进展跟踪表基础上，改为使用查询控件实现，只显示上表各列。
几个新增字段取数说明如下：
编码标准工作量：只取立项项目的项目立项报告中的编码标准工作量，备案项目的暂时取不到。
试点阶段补丁缺陷数：取ALM中此项目的，缺陷发现方式为试点阶段补丁测试的缺陷数。
试点维护工作量：取日志中研发实际完成日期之后到截止日期之间的报工到此项目上的活动类别为编码和问题修改的工作量
反馈需求数：根据研发项目上的产品和版本信息，从TD维护库中取项目研发实际完成日期之后登记的需求问题数。
项目不符合项个数：从不符合项表中取此项目本区间登记的不符合项个数
项目得分=进度得分*0.4+质量得分*0.3+规范性得分*0.3
进度得分=(1-进度偏差)*100
需求质量=需求变更率基准/需求变更率；需求变更率基准为20%，如需求变更率为0，则需求质量为1.
质量得分：
当项目当前阶段为开发时，质量得分=编码质量*100，最大100；当编码缺陷数为0时，编码质量为1；
当项目当前阶段为维护和验证时，质量得分=补丁质量*100（最大100）*0.5+需求质量*100（最大100）*0.5；如试点阶段补丁缺陷数为0，则补丁质量为1.
规范性得分：100-（扣分之和）
扣分标准：根据不符合项表中本区间此项目的不符合项的严重程度和解决情况来确定扣分分值。
未解决的一般问题扣5分，严重问题扣10分
已解决及无需解决的一般问题扣1分，严重问题扣2分
项目取数范围：纳入考核的项目包括处于开发、验证阶段的项目和考核月份研发完成和试点完成的项目
指标说明：
一、进度评价
为加强过程控制，在产品开发过程中使用计划工作量完成率可以及时了解项目进度偏差，产品拖期或研发结项后，则靠工期偏差率作为后评估指标。
研发计划完成日期之前：
进度偏差率=（计划完成工作量-实际完成工作量）/计划总工作量*100%；
实际完成工作量=任务计划中实际完成任务的总基准计划工作量
计划完成工作量=任务计划中截止考核月末时点应完成任务的总基准计划工作量
计划总工作量：项目立项时任务计划基准中工作量之和
研发计划完成日期之后：
进度偏差率=工期偏差率=(实际工期-计划工期)/计划工期；
实际工期=从项目启动日期到系统实际发布试销版日期的天数
计划工期=从项目启动日期到系统计划发布试销版日期的天数
项目已拖期或研发结项后第一个月， 使用研发结项工期偏差率； 研发结项后第二个月到计划试点完成日期前，不考核进度
试点计划完成日期之后：
进度偏差率=工期偏差率=(实际工期-计划工期)/计划工期；
实际工期=从项目启动日期到系统实际试点完成日期的天数,未实际完成时，以考核时点代替实际完成日期。
计划工期=从项目启动日期到系统计划试点完成日期的天数
项目已拖期或试点完成后第一个月，按试点完成工期偏差率计算
二、质量评价
研发实际完成日期前：
编码质量= 缺陷密度基线/(缺陷数/实际完成工作量)，上限值：1.2
缺陷密度基线：0.97个/人天
缺陷数=登记在ALM自测库中的此项目的状态不等于‘不是错误’、‘重复问题’、‘无法再现’的，以及缺陷发现方式不等于‘代码走查’‘代码会议评审’‘代码结对审查’的，问题类别不等于‘需求’的，是否历史遗留为‘否’的缺陷数总和
对于通过TFS管理的项目，根据设置取得TFS中的缺陷数。取数条件与上面相同，只是增加状态不等于‘已移除’的。
研发实际完成日期后：综合补丁编码缺陷密度及需求变更情况进行综合打分；
补丁质量= 编码缺陷密度基线/(补丁缺陷数/维护工作量)，上限值：1.2
补丁缺陷数=登记在TD自测库中此项目的缺陷发现方式为‘验证阶段测试’，问题类别为‘程序错误’，是否历史遗留为'N'的缺陷数
维护工作量=日志系统统计的此项目验证阶段（按研发结项后到试点完成的日期区间）投入的维护（活动类别为‘编码’和‘问题修改’）的工作量
需求反馈数：TD维护库中此项目‘产品版本’和立项报告中相应‘模块’的，‘登记日期’在研发实际完成日期后反馈的问题类别为‘需求’的缺陷数。
需求基线数：研发项目管理系统此项目最新需求基线的需求数（不含作废需求）。
需求变更率：需求反馈数/需求基线数*100%；
Note on R2: jon: 缺陷密度基准是否使用2
Note on AB2: jon:
Note on W33: 施琳琳: 尚未形成全部需求基线

## 2.维护工作统计
部门 | 产品 | 24小时响应情况 |  |  |  | 按初次计划修复情况 | [7 empty] | 5工作日缺陷修复情况 |  |  |  | TD需求设计率
|  | 问题总数 | 未及时响应数 | 响应率 | 得分 | 财年累计修复问题数 | 财年累计按计划修复数 | 当前超期未修复数 | 本区间修复问题数 | 本区间未按计划修复数 | 累计未按计划修复数 | 修复率 | 得分 | 问题总数 | 未在5工作日内修复数 | 修复率 | 得分 | 累计需求数 | 累计规格设计数 | 需求设计率 | 需求设计率得分
总计
PS产品部 |  |  |  | 98.73% | [7 empty] | 91.75% |  |  |  | 87.7% |  |  |  | 100% | 100
GS产品部 | 合计 |  |  | 100% | [7 empty] | 78.49% |  |  |  | 85.8% |  |  |  | 100% | 100
| 主数据与公共组 |  |  | 100% | [7 empty] | 95.45% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100
| 财务会计产品组 |  |  | 100% | [7 empty] | 70.47% |  |  |  | 88.5% |  |  |  | 100% | 100
[20 empty] | 100% | 100
| 资金产品组 |  |  | 100% | [7 empty] | 89.55% |  |  |  | 85.3% |  |  |  | 100% | 100
| 财务管控产品组 |  |  | 100% | [7 empty] | 79.17% |  |  |  | 91.3% |  |  |  | 100% | 100
| 预算产品组 |  |  | 100% | [7 empty] | 87.34% |  |  |  | 81% |  |  |  | 100% | 100
| 供应链产品组 |  |  | 100% | [7 empty] | 70.16% |  |  |  | 82.4% |  |  |  | 100% | 100
| 资产产品组 |  |  | 100% | [7 empty] | 91% |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100
| 生产制造产品组 |  |  | 100% | [7 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100
| 电子商务产品组 |  |  | 100% | [7 empty] | 93.33% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100
eHR产品部 |  |  |  | 95.12% | [7 empty] | 77.78% |  |  |  | 90% |  |  |  | 100% | 100
BI产品部 |  |  |  | 100% | [7 empty] | 76.92% |  |  |  | 95.7% |  |  |  | 100% | 100
平台与技术部 |  |  |  | 98.94% | [7 empty] | 94.77% |  |  |  | 96.5% |  |  |  | 100% | 100
基于现有产品维护工作统计和问题修复率统计实现。
24小时响应情况：
问题总数：查询区间内此部门作为首次接收部门的问题个数。
响应时间计算：第一个接收部门，第一次修改状态时间与登记时间的时间差，对于未修改状态，只修改部门的，取第一次修改部门时间与登记时间的时间差。
大于24小时的为未及时响应。
按初次计划修复情况：
财年累计修复问题数：将取数日期区间从查询区间改为从本财年初（＞＝４月１日）到查询截止日期。
财年累计按计划修复数：将取数日期区间从查询区间改为从本财年初（＞＝４月１日）到查询截止日期。
当前超期未修复数：已超过初次计划修复日期（从ＨＩＳＴＯＲＹ表取），仍未修复的（状态为ｎｅｗ、ｏｐｅｎ、待确认、设计评审完成、开发完成、提交评审、提交公司协调、再次出现）问题数
未按计划修复数：财年累计修复问题数－财年累计按计划修复数。
本区间未按计划修复数：查询区间内修复的问题，其修复日期大于初次计划修复日期的个数。
累计未按计划修复数：从财年初4月1日到查询截止日期区间内修复的问题，其修复日期大于初次计划修复日期的个数。
修复率＝财年累计按计划修复数／（财年累计修复问题数＋当前超期未修复数）＊１００％
得分：计算方法不变。
5工作日缺陷修复情况：增加问题总数、未在5工作日内修复数。问题总数为将日期区间减7天这个区间登记的问题数，比如原区间为10.1-10.31，则此处取数区间为9.24-10.24
TD需求设计率:
累计需求数：TD维护库中本财年累计的问题类别为‘需求’的，状态为Closed Or Fixed Or Open Or 开发完成 Or 设计评审完成的问题总数
累计规格设计数：累计需求数中‘是否进行规格设计’为‘是’的条数。
需求设计率=累计规格设计数/累计需求数*100%
需求设计率得分=100-（0.5-需求设计率）*200
需提供明细查询的：24小时响应情况的未及时响应问题、未按初次计划修复问题、未在5工作日内修复问题、超期未修复问题
明细查询样式见后面几个附表，可在此功能界面上提供右键菜单或按钮来查询明细。
指标说明：
1、 24小时内响应率＝24小时内响应问题数/问题总数*100%
2、 按初次计划修复率＝当月修复问题中按初次计划修复日期修复的问题数/当月修复问题总数*100%
3、5天内解决缺陷占比=解决时间在5天内（含5天）的缺陷数/本区间登记总缺陷数（不包括不处理、暂不处理、无法再现和重复问题）*100%
缺陷类别包括：软件错误、数据问题-不明原因、数据问题-手工修改、环境配置问题、操作问题
其中：解决时间=问题修复（状态改为fixed）日期-问题登记日期
对于用户认可的可以不马上解决的问题，要求提供实施人员或用户认可的证据，可以不纳入考核。
一般统计区间为前一月的24日到上月的23日
4、TD需求设计率:本财年TD系统中的需求类问题中‘是否进行规格设计’为‘是’的个数/需求总个数
需求类问题过滤条件：状态为：Closed Or Fixed Or Open Or 开发完成 Or 设计评审完成
得分计算方法：
评价项 |  | 评价标准 | [8 empty] | 目标值 | 得分计算公式
24小时内响应率 |  | 100%为100分，每降低一个百分点扣10分,90%为0分，最低0分，最高100分 | [8 empty] | 100% | （24小时响应率-0.9）*1000
按初次计划修复率 |  | 100%为100分，每降低一个百分点扣2分,50%为0分，最低0分，最高100分 | [8 empty] | 100% | （维护问题按初次计划修复率-0.5）*200
5天内解决缺陷占比 |  | 80%为100分，每降低一个百分点扣5分，60%为0分；最低0分，最高100分 | [8 empty] | 80% | （5工作日缺陷修复率-0.6）*500
TD需求设计率 |  | 50%为100分，每降低一个百分点扣2分,最低0分，最高100分 | [8 empty] | 50% | 100-（0.5-TD需求设计率）*200

## 3.研发规范性统计
部门 | 产品组 | 研发规范性得分 | 遵守研发规范情况 |  |  | 代码规范性 |  | 用户需求处理情况 | [7 empty] | 系统需求处理情况 |  |  | 需求处理规范性扣分
|  |  | 不规范数 | 问题总数 | 扣分 | 抽查发现个数 | 扣分 | 累计个数 | 累计形成系统需求数 | 累计不采纳 | 累计分析率 | 新增 | 本区间形成系统需求数 | 本区间不采纳 | 本区间分析率 | 累计 | 评审通过数 | 评审率
公司总计 |  |  | 35
PS产品部 |  |  | 8 |  |  |  |  | 1774 | 1379 | 305 | 93.87% | 64 | 19 |  | 33.33% | 409 | 336 | 82%
GS产品部 | 合计 |  | 20 |  |  |  |  | 5813 | 3685 | 1966 | 96% | 307 | 182 |  | 84% | 2110 | 2037 | 97%
| 主数据与公共组 |  | 1 |  |  |  |  | 133 | 96 | 34 | 97% | 6 | 2 |  | 67% | 58 | 58 | 100%
| 财务会计产品组 |  | 5 |  |  |  |  | 1823 | 979 | 747 | 90.99% | 58 | 36 |  | 76.6% | 165 | 116 | 70%
| 资金产品组 |  | 1 |  |  |  |  | 1038 | 736 | 295 | 99.06% | 27 | 9 |  | 69.23% | 290 | 279 | 96%
| 财务管控产品组 |  | 2 |  |  |  |  | 50 | 37 | 12 | 97.37% | 22 | 16 |  | 94.12% | 118 | 112 | 95%
| 预算产品组 | [6 empty] | 344 | 249 | 75 | 92.57% | 20 | 16 |  | 84.21% | 285 | 282 | 99%
| 供应链产品组 |  | 11 |  |  |  |  | 2096 | 1289 | 774 | 97.5% | 145 | 75 |  | 83.33% | 830 | 828 | 100%
| 资产产品组 |  | 2 |  |  |  |  | 33 | 33 | 0 | 100% | 5 | 5 |  | 100% | 157 | 157 | 100%
| 生产制造产品组 |  | 1 |  |  |  |  | 267 | 240 | 27 | 100% | 22 | 21 |  | 100% | 153 | 151 | 99%
| 电子商务产品组 | [6 empty] | 29 | 26 | 2 | 96.3% | 2 | 2 |  | 100% | 54 | 54 | 100%
eHR产品部 |  |  | 4 |  |  |  |  | 878 | 815 | 51 | 98.55% | 29 | 17 |  | 58.62% | 927 | 870 | 94%
BI产品部 |  |  | 2 |  |  |  |  | 550 | 472 | 69 | 98.13% | 44 | 42 |  | 100% | 411 | 377 | 92%
平台与技术部 |  |  | 1 |  |  |  |  | 928 | 592 | 321 | 97.53% | 25 | 10 |  | 47.62% | 838 | 827 | 99%
测试中心
TD及补丁不规范数：从不符合项表中取某部门的本区间登记的项目为空的不符合项个数
后面两部分基于现有用户需求处理情况统计和系统需求处理情况统计实现，用户需求处理情况增加本区间不采纳列。
本区间不采纳：本区间新增的用户需求中状态为不采纳的个数
系统需求处理情况改为按登记人的所属部门进行分组统计。
问题总数：反馈问题总数（不含重复问题）
遵守研发规范情况扣分=（不规范数/问题总数）*200，最多扣20分。
抽查发现个数=alm自测库中此部门本区间缺陷发现方式为‘组织级代码审查’的，规范性问题个数（是否规范性问题需增加字段）。
代码规范性扣分：一个扣一分。对于GS产品部合计和公司总计，扣分值按下级部门平均数计算
需求处理规范性扣分=用户需求累积分析率扣分+用户需求当月分析率扣分+系统需求累积评审率扣分+系统需求描述规范性扣分
用户需求累积分析率小于90%大于等于50%扣1分，小于50%扣2分
用户需求当月分析率小于80%大于等于50%扣1分，小于50%扣2分
系统需求累计评审率小于80%大于等于50%扣1分，小于50%扣2分
系统需求描述规范性扣分：取DMS不符合项表中，本部门本区间不符合项类型为‘产品需求管理规范’的个数，一个扣一分
研发规范性得分=100-（TD维护及补丁工具使用规范扣分+代码自查规范性扣分+需求管理规范性扣分）
审查标准如下：
用户需求：
1、 用户需求累计分析率：用户需求经整理分析，累计已形成系统需求的个数占总数之比。
公式：（累计形成系统需求数+累计不采纳）/累计个数*100%
考核标准：要求累计转化率90%以上，小于90%的记为部门不符合项，小于50%的严重程度为‘严重’，大于等于50%小于90%的严重程度为‘一般’。
2、 用户需求当月分析率：当月新增的用户需求经整理分析，已形成系统需求的个数占当月总数之比。
公式：（本区间形成系统需求数+本区间不采纳）/新增数*100%
考核标准：每月初统计上月数据，要求上月需求转化率80%以上，小于80%的记为部门不符合项，小于50%的严重程度为‘严重’，大于等于50%小于80%的严重程度为‘一般’。
系统需求：
1、 系统需求累计评审率：已评审通过的系统需求占总数的比例。
公式：已评审通过、已分配、已实现的系统需求个数/系统需求总数*100%
考核标准：由于系统需求要经过评审，处理及时性要求可适当降低，要求累计处理率80%以上，小于80%的记为部门不符合项，小于50%的严重程度为‘严重’，大于等于50%小于80%的严重程度为‘一般’。
2、系统需求描述规范性：对系统需求简述和详细描述内容要求要清晰明确。
考核标准：对评审通过的系统需求进行抽查，对于描述明显不是需求或太简单的，记为不符合项，严重程度为一般。

## 4.产品质量评价
部门 | 产品 | 反馈缺陷数 | 工作量(人月) | 反馈缺陷密度 | 反馈缺陷密度得分 | 补丁质量
[6 empty] | 补丁引起问题数 | 再次出现问题数 | 补丁替换或回收数 | 补丁质量扣分合计 | 补丁质量得分
总计
PS产品部 |  | 25 | 16 | 1.5625 | 95.1342 | 1 |  |  | 5 | 95
GS产品部 | 合计 | 117 | 74.4 | 1.5726 | 90.793 | 0 |  |  | 0 | 100
| 主数据与公共组 | 2 | 5.1 | 0.39216 | 100 | 0 | 1 | 1 | 10 | 90
| 财务会计产品组 | 39 | 12.1 | 3.2231 | 80 | 0 |  |  | 0 | 100
| 资金产品组 | 32 | 10 | 3.2 | 80 | 0 |  | 1 | 5 | 95
| 财务管控产品组 | 1 | 3.3 | 0.30303 | 100 | 0 | 1 |  | 5 | 95
| 预算产品组 | 2 | 7.4 | 0.27027 | 100 | 0 |  |  | 0 | 100
| 供应链产品组 | 34 | 18.5 | 1.8378 | 80 | 0 |  |  | 0 | 100
| 资产产品组 | 0 | 3.9 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 100
| 生产制造产品组 | 7 | 10.9 | 0.6422 | 100 | 1 |  |  | 1 | 99
| 电子商务产品组 | 0 | 3.2 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 100
HCM产品部 |  | 15 | 8.2 | 1.8293 | 80 | 0 |  |  | 0 | 100
BA产品部 |  | 17 | 2.6 | 6.5385 | 80 | 0 |  |  | 0 | 100
平台与技术部 |  | 10 | 24.9 | 0.40161 | 100 | 0 |  |  | 0 | 100
产品质量评价针对反馈缺陷密度和补丁引起问题情况进行打分。
指标说明：
1、 反馈缺陷密度＝本财年累计反馈缺陷数/(本财年累计研发+维护工作量)
本财年累计反馈缺陷数：TD维护库中，财年初（4月1日）到截止日期的“问题类别”为软件错误、性能问题和数据问题-不明原因；“状态”不包括重复问题的缺陷个数。
本财年累计研发+维护工作量：与部门工作量分布统计算法相同，只取研发+维护两类工作的从4月1日到截止日期的工作量，换算成人月（除以21）。
由于日志数据量较大，建议只算当前月的，以前月份的计算一次后保存在中间表中，以备下次使用。
2015财年反馈缺陷密度目标需要建表保存，暂不需要维护功能。
2、补丁引起问题数：TD维护库中当月‘是否补丁引起’字段为‘是’的问题数。不含重复问题。
GS产品部整体补丁引起问题数为各组问题数的平均值。
3、再次出现问题数：TD维护库中本月问题状态曾为‘再次出现’的问题个数
4、补丁替换或回收数：
回收补丁：补丁信息表中状态为已回收的，且回收时间为查询区间的，根据上传人所属部门统计。
替换补丁：补丁信息的替换记录表中，替换日期在本区间的，根据补丁上传人（不是替换人）所属部门统计。
如果一个部门这两种都有，则数量相加。
补丁质量扣分合计：（补丁引起问题数+再次出现问题数+补丁替换或回收数）*5
补丁质量得分=100-补丁质量扣分合计
指标评价标准：
评价项 |  | 评价标准 | [8 empty] | 目标值 | 得分计算公式
反馈缺陷密度得分 |  | 达到目标为100分，每提高一个百分点扣1分，最低80分 | [8 empty] | 见下表 | 100-（反馈缺陷密度/反馈缺陷密度目标-1）*100
补丁引起问题数得分 |  | 一个扣1分，最多扣10分； | [8 empty] | 0 | 100-扣分
产品部 |  | 2014财年 （个/人月） | 2015财年目标 （个/人月）
PS事业部 |  | 1.35 | 1.215
GS总体部 |  | 0.88 | 0.792
集团财务产品部 | 财务核算 | 0.84 | 0.756
| 财务共享中心 | 1.01 | 0.909
| 全面预算 | 1.07 | 0.963
资金管理产品部 |  | 1.02 | 0.918
供应链与制造产品部 | 供应链产品组 | 0.67 | 0.603
| 电子采购产品组 | 0 | 0.63
| 生产制造产品组 | 0.39 | 0.351
| 质量产品组 | 0.32 | 0.63
| 资产产品组 | 0.11 | 0.63
| 管理会计产品组 | 0.11 | 0.63
HCM产品 |  | 0.45 | 0.405
BA产品 |  | 1.67 | 1.503
平台与技术部 |  | 0.21 | 0.189
合计 |  | 0.63
注：15财年目标比14财年实际值提高10%，新产品使用公司平均值作为15财年目标。

## 附1.项目不符合项明细
行号 | 部门 | 项目 | 不符合项 | 严重程度 | 责任人 | 解决情况 | 月份
| BI产品部 | BA经营分析6.0.5 | 完成功能未按计划提交测试，集中在10月10日至12日进行的提交测试。 | 一般 | 吴晓波 | 无需解决 | 10月
| BI产品部 | BA经营分析6.0.5 | 完成功能未按计划提交测试，集中在10月10日至12日进行的提交测试。 | 一般 | 李云超 | 无需解决 | 10月
| BI产品部 | BA经营分析6.0.5 | 完成功能未按计划提交测试，集中在10月10日至12日进行的提交测试。 | 一般 | 郭朋 | 无需解决 | 10月
| BI产品部 | BA信息披露6.0.5 | 有3条需求完成后未按计划提交测试 | 一般 | 刘树涛 | 已解决 | 10月
| eHR产品部 | eHR6.0.4 | 概要设计：未按照计划进行关键需求确认和概要设计编写 | 一般 | 刘元方 | 已解决 | 10月
| eHR产品部 | eHR6.0.4 | 单元提交：完成功能未按项目计划提交测试 | 一般 | 刘元方 | 已解决 | 10月
| eHR产品部 | eHR6.0.4 | 项目监控：近两周未进行项目进展跟踪 | 一般 | 刘元方 | 已解决 | 10月
| eHR产品部 | eHR6.0.4 | 9月用户需求分析率为46%，10月份形成系统需求数为0，应加强用户需求分析、细化工作。 | 一般 | 刘元方 | 已解决 | 10月
| GS产品部 | GS全面预算6.0.2 | （1）项目project计划中任务完成百分比跟踪不准确。系统集成测试还未开始，完成百分比不应是60%。（2）里程碑计划完成日期没按照项目变更后的日期调整。 | 一般 | 李文栋 | 已解决 | 10月
| GS产品部 | GS全面预算6.0.2 | 项目进展跟踪时里程碑计划完成日期不正确，没按照项目变更后的日期调整 | 一般 | 李文栋 | 已解决 | 10月
| GS产品部 | GS全面预算6.0.2 | ALM库中问题响应和处理不及时。19个问题超过24小时未响应，仍是new状态；26个问题超过计划修复日期仍未完成修改，目前仍是open状态。 | 一般 | 李文栋 | 已解决 | 10月
| GS产品部 | GS全面预算6.0.2 | ALM库中问题响应和处理不及时。19个问题超过24小时未响应，仍是new状态；26个问题超过计划修复日期仍未完成修改，目前仍是open状态。 | 一般 | 冯振 | 已解决 | 10月
| GS产品部 | GS全面预算6.0.2 | 项目上近期增加的中国中铁的需求没有按规范进行需求变更。 | 一般 | 李文栋 | 待解决 | 10月
| GS产品部 | GS全面预算6.0.4 | build测试报告没放项目配置库管理 | 一般 | 王梁 | 已解决 | 10月
| 测试中心 | GS全面预算6.0.4 | build测试报告没放项目配置库管理 | 一般 | 王梁 | 已解决 | 10月
| GS产品部 | GS现金管理6.0.2 | 项目软件经理没按规范跟踪项目进展，没发送进展周报 | 一般 | 秦涛 | 已解决 | 10月
| GS产品部 | GS现金管理6.0.2 | 编码已100%完成的功能未及时提交测试 | 一般 | 秦涛 | 已解决 | 10月
| GS产品部 | GS现金管理6.0.2 | 项目测试缺陷响应不及时，new状态的问题18个超过24小时未响应 | 一般 | 秦涛 | 已解决 | 10月
| PS产品部 | PS10.5.3 | ALM自测库问题处理： 2013/10/12统计：。 （1）new状态超过2个工作日未响应的8个，最早登记时间为2013/9/18。 （2）open状态超过计划修复日期未完成修改的6个，最早计划修复日期为2013/9/16。 | 一般 | 张东场 | 已解决 | 10月
| PS产品部 | PS11.0 | 项目监控：10月份项目软件经理项目监控不到位，未编写项目进展报告。 | 一般 | 张东场 | 已解决 | 10月
| PS产品部 | PS11.0 | ALM自测库问题处理： （1）new状态超过2个工作日未响应的33个。 （2）open状态超过计划修复日期未完成修改的14个。 | 一般 | 张东场 | 已解决 | 10月
| PS产品部 | PS11.0 | 单元提交：编码完成进度为99%，但仍然有29个功能需求未提交。 | 一般 | 张东场 | 已解决 | 10月
| BI产品部 | 商务智能6.0.5 | 项目管理的相关文档没进行配置管理 | 一般 | 臧德波 | 已解决 | 10月

## 附2.未在24小时内响应的问题
行号 | 维护部门 | 问题号 | 责任人 | 登记时间 | 响应时间 | 时间差（小时）
时间差=响应时间-登记时间
时间差保留1位小数
责任人:首次修改状态的人员，对于修改维护部门而未修改状态的，取修改维护部门的人员。

## 附3.未按初次计划修复的问题
行号 | 维护部门 | 问题号 | 维护人员 | 问题类别 | 初次计划修复日期 | 实际修复日期 | 偏差天数 | 对应研发项目 | 是否变更 | 变更后发布日期 | 是否转部门 | 转入本部门日期 | 对应实施项目 | 对应客户
[9 empty] | 是 |  | 是
[9 empty] | 否 |  | 否
维护人员：从维护库取此问题号对应的维护开发人员。
初次计划修复日期：对于转部门的，取转部门后的第一个计划修复日期，如没有则取转部门前最后一个计划修复日期。
偏差天数=实际修复日期-初次计划修复日期
对应研发项目：根据用户需求上的td号，找到此td号是否已分配到某项目。
是否变更：检查此项目是否有审批通过的项目变更申请。
变更后发布日期：取最后一个变更申请中的开发里程碑的计划到达日期。
是否转部门：检查此问题是否转过部门
转入本部门日期：取维护部门变为本部门的日期。
对应实施项目：取TD中的项目名称字段值
对应客户：取TD中的客户名称字段值

## 附4.未在5工作日修复的问题
行号 | 维护部门 | 问题号 | 维护人员 | 状态 | 问题类别 | 登记日期 | 修复日期 | 偏差天数 | 是否转部门 | 转入本部门日期
是
否
维护人员：从维护库取此问题号对应的维护开发人员。
偏差天数=修复日期-登记日期
是否转部门：检查此问题是否转过部门
转入本部门日期：取维护部门变为本部门的日期。

## 附5.超期未修复问题
行号 | 维护部门 | 问题号 | 维护人员 | 问题类别 | 初次计划修复日期 | 对应研发项目 | 是否变更 | 变更后发布日期 | 是否转部门 | 转入本部门日期 | 对应实施项目 | 对应客户
[7 empty] | 是 |  | 是
[7 empty] | 否 |  | 否
维护人员：从维护库取此问题号对应的维护开发人员。
初次计划修复日期：对于转部门的，取转部门后的第一个计划修复日期，如没有则取转部门前最后一个计划修复日期。
对应研发项目：根据用户需求上的td号，找到此td号是否已分配到某项目。
是否变更：检查此项目是否有审批通过的项目变更申请。
变更后发布日期：取最后一个变更申请中的开发里程碑的计划到达日期。
是否转部门：检查此问题是否转过部门
转入本部门日期：取维护部门变为本部门的日期。
对应实施项目：取TD中的项目名称字段值
对应客户：取TD中的客户名称字段值

## 附6.补丁引起问题
行号 | 维护部门 | 问题号 | 问题类别 | 问题状态 | 简述 | 问题模块 | 功能 | 维护开发人员

## 附7.再次出现问题明细
行号 | 编号 | 状态 | 维护部门 | 问题模块 | 功能菜单 | 维护开发人员 | 简述 | 登记人 | 登记日期 | 涉及用户 | 对应实施项目
| 184654 | 开发完成 | GS产品部财务会计产品组 | 总账 | 凭证查询 | 林春波 | 法人一套帐，合并用户凭证查询，内存溢出 | 常莎 | 2013-06-30 | 中铁十二局
| 187746 | 开发完成 | BI产品部 | 万能查询 | 万能查询 | 刘龙 | 效率问题 | 闫雪芬 | 2013-08-15 | 天津建工
对应实施项目：取TD中的项目名称字段值

## 附8.补丁撤回与替换明细
行号 | 补丁类别 | 部门名称 | 组名 | 补丁编号 | 补丁名称 | 提交日期
1 | 补丁替换 | 集团财务产品部 | 集团财务产品部财务会计组 | GS60HB20121219TX | 合并报表 | 20150409
2 | 补丁回收 | 平台与技术部 | GSP6产品研发部 | GS60SYS20150403QZ | 解决部分查询功能联查报错问题 | 20150408
3 | 补丁回收 | 平台与技术部 | GSP6产品研发部 | GS60SYS20150403PP | 解决部分查询功能联查报错问题 | 20150410

## 附9.TD规范性问题明细
行号 | 维护部门 | 通报原因 | TD号/补丁号 | 责任人 | 改进建议
| BI产品部 | 有否补丁填写不正确 | 185699 | 臧德波 | 该问题的有否补丁应选“有”。
| BI产品部 | 问题类别填写不正确 | 187275 | 李立鹏 | 该问题类别不是“环境配置问题”，请修改。
| eHR产品部 | 解决方法说明填写不规范 | 189058 | 李东营 | 问题状态为“不处理”，应与登记人进行沟通，并在解决方法说明中注明沟通时间及沟通人。